## Лист1
Задача | Старт работы | Продолжительность
Анализ требований | 2025-05-01 | 10
Проектирование архитектуры | 2025-05-11 | 15
Разработка ядра мониторинга | 2025-05-26 | 20
Создание интерфейса и оповещений | 2025-06-15 | 10
Тестирование и отладка | 2025-06-25 | 10
Внедрение и документация | 2025-07-05 | 5